Муниципальное учреждение Отдел образования

муниципального образования «Тереньгульский район»

ПРИКАЗ

03.09.2018                                                                                                   №118/1/о

Об утверждении Комплексного

плана-графика («Дорожной карты»)

подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования на территории

МО «Тереньгульский район»  в 2019 году

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения; государственной итоговой аттестации по образовательным Программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 (12) классов и абитуриентов на территории МО «Тереньгульский район» в 2018 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755, а также во исполнении распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования на территории Ульяновской области в 2019 году» от 01.08.2018г №1326-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году (далее - Комплексный план-график).

2.	Муниципальному координатору :

2.1.	Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных образовательных организаций в срок до 25сентября 2018 года.

2.2.	Разработать, утвердить и организовать реализацию плана («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории муниципального образования, в срок до 25 сентября 2018 года.

2.3.	Обеспечить информирование	 всех категорий участников

образовательных отношений, а также	выпускников прошлых лет,

проживающих на территории муниципального образования, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году, согласно утверждённым срокам.

2.4. Обеспечить управление деятельностью муниципальных образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ   общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию-

начальник отдела образования

МО «Тереньгульский район»                                               Е.А.Карпова

Ознакомлена:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
(«Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ территории МО «Тереньгульский район» в 2018 г. | До 1.10.2018 | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», заместители директоров по учебной работе. |
| 2 |  | Размещение на официальном сайте МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район» аналитической справки итогов ОГЭ и ЕГЭ территории МО «Тереньгульский район» в 2018г. | До 1.10.2018 | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район». |
| 3 |  | Проведение совещания директоров образовательных организаций по рассмотрению итогов ГИА | Октябрь 2018г | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район». |
| 2. |  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. |  | Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами |  |  |
| 2.1.1 |  | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей- предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Август 2018 года-апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации. |
| 2.1.2. |  | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Август 2018 года- апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации. |
| 2.1.3. |  | Организация стажировок для учителей-предметников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами х на базе образовательных организаций | Сентябрь 2018 года-март 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации. |
| 2.1.4. |  | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровней учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных и подготовке к ГИА | Август 2018 года - апрель 2019 года | ОО |
| 2.2. |  | Комплекс мер, направленных на формирование системы работы образовательными организациями по повышению качества общего образования |  |  |
| 2.2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем или среднем образовании: подготовка обучающихся, завершивших по образовательным граммам основного общего и общего образования аттестата, к повторной сдаче дополнительные сентябрьские сроки |  | Август- сентябрь 2018 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.2. | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестатов об основном общем образовании |  | До 01 сентября 2018 года | ОО |
| 2.2.3. | Формирование и контроль деятельности за реализацией плана работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестатов об основном общем образовании |  | До 01 сентября 2018 года | ОО |
| 2.2.4. | Проведение консультирования обучающихся, завершивших обучение без аттестатов об основном общем образовании, по учебным предметам |  | До 01 сентября 2018 года | ОО |
| 2.2.5. | Организация оказания методической помощи учителям-предметникам в подготовке учащихся к ГИА |  | Август 2018 года - апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.6. | Обучение учителей-предметников на курсах повышения квалификации по темам, предложенным Факультетом дополнительного образования ФГБОУ УлГПУ |  | Август 2018 года - апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.7. | Диагностика достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ образовательных программ основного общего и среднего образования обучающимися выпускных классов |  | Ноябрь 2018 года - март 2019 года | ОО |
| 2.2.8. | Участие учителей –предметников в работе стажировочных площадок по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА |  | Август 2018 года - апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.9. | Применение в работе методических рекомендаций, разработанных образования ФГБОУ УлГПУ, по вопросам подготовке к ГИА |  | Август 2018 года - апрель 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.10. | Диагностика учебных достижений пол учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающихся выпускных классов |  | Ноябрь 2018 года- март 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации, ОО |
| 2.2.11. | Организация и проведения тренировчно-диагностического тестирования (ТДТ) для обучающихся выпускных классов |  | Ноябрь 2018 года - март 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации |
| 2.2.12. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету |  | Ноябрь 2018 года - март 2019 года | Муниципальный координатор МУ Отдел образования МО «Тереньгульский район», руководители РМО, общеобразовательные организации |
| 2.2.13. | Участие в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету |  | Ноябрь 2018 года - март 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 2.2.14. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровней учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к РИА |  | Август 2017 года - апрель 2018 года | Образовательные организации |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование муниципальной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2018 году |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», |
| 3.1.1. | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 3.1.1.1. | Приказ Отдела образования «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Июль - август 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.2. | Приказ Отдела образования «Об определении мест регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Октябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.3. | Письмо Отдела образования «О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Октябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| З.1.1.4. | Приказ Отдела образования «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Ноябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.5. | Приказ Отдела образования «Об утверждении порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории МО «Тереньгульский район» в 2018-2019 учебном году» |  | Ноябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.6. | Приказ Отдела образования «Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Декабрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.7. | Приказ Отдела образования «Об утверждении организационно- территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Декабрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.8. | Приказ Отдела образования «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Февраль 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.9. | Приказ Отдела образования «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области» |  | Февраль 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.10. | Приказ Отдела образования «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Февраль 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.11. | Приказ Отдела образования «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2018 году» |  | Февраль 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.12. | Приказ Отдела образования «Об утверждении порядка организации видеонаблюдения и регионального координатора организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2018 году» |  | Февраль 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.13. | Приказ Отдела образования «О проведении пробных экзаменов по математике государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2019 году» |  | Март 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.14. | Приказ Отдела образования «Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 о времени проведения экзамена и месте расположения пункта проведения экзамена» |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.15. | Приказ Отдела образования «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.16. | Приказ Отдела образования «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.17. | Приказ Отдела образования О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов МО «Тереньгульский район» в 2019 году» |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.18. | Писчьмо Отдела образования «О порядке организации работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году» |  | Октябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.19. | Приказ Отдела образования «О подготовке обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации путём предоставления услуги по организации и проведению тренировочного диагностического тестирования» |  | Октябрь 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.20. | Письмо Отдела образования «О перечне и объёме информации, предоставляемой Отделом образования в РИС, предельных сроках и формах её предоставления» |  | Декабрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 3.1.1.21. | Приказ Отдела образования «О проведении мониторинга итогов организации и проведения ГИА в день проведения экзаменов в основной период (май-июнь) |  | Апрель 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Включение в районный бюджет расходов на проведение ГИА |  | Сентябрь- октябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в работе постоянно действующего практикоориентированного проблемного семинара для руководителей, специалистов ОУО МО, руководителей ОО «Управление качеством общего образования» |  | 1 раз в месяц (четвёртая пятница месяца) | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 5.2. | Участие в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  | 1 раз в месяц (четвёртая пятница месяца) | Отдел образования МО «Тереньгульский район», |
| 5.3. | Организация участия в работе web- тренинга для школьных психологов с привлечением специалистов Центра оказания психологической помощи «Росток» |  | Сентябрь 2018 года- май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 5.4. | Организация участия в «Деловой игре» для кандидатов на позиции руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов по теме «Порядок организации и проведения экзамена в пункте проведения экзаменов» в рамках организации и проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов по учебным предметам |  | Ноябрь 2018 года- март 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», |
| 5.5. | Участие в обучении с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; |  | Январь-май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5.6. | Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланков с ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов |  | Апрель - май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5.7. | Организация участия в обучении граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  | Май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5.8. | Организация участия в обеспечении курсовой подготовки руководителей ОО и педагогических работников: модули «Система подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 как инструмент управления качеством образования» |  | В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом- графиком курсовых мероприятий | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5.9. | Организация участия в деятельности стажировочных площадок на базе ОО с лучшими результатами ГИА в 2016 году для педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 5.10. | Организация участия в работе «Круглого стола» с участием общественных наблюдателей по обсуждению вопросов обеспечения общественного контроля исполнения установленного Порядка проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ местах проверки экзаменационных работ и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 |  | Май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Определение муниципального оператора, ответственного за формирование и ведение Муниципальной информационной системы, внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) |  | До 20 октября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.2. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО |  | До 20 октября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 6.1.3. | Определение организационнотехнологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) |  | До 01 ноября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.4. | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году |  | До 01 ноября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся, выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; |  | До 01 ноября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.6. | Сбор информации о -ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; - отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; - отнесении участников Проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования; - отнесении участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА; участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей |  | До 20 ноября 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 6.1.7. | Формирование и утверждение в установленном порядке внесение сведений в МИС по: - списку ППЭ; - аудиториям ППЭ |  | До 01 декабря 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.8. | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. |  | До 30 декабря 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.9. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно |  | Февраль-апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.10. | Доведение до всех категорий, задействованных в ГИА единого регионального расписания ГИА в 2019 году основные сроки проведения ГИА (май-июнь), дополнительные сроки (июль, сентябрь) |  | Март 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.11. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей |  | Март - май 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.12. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.13. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА |  | В соответствии с утверждёнными сроками | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.14. | Проведение работ по приведению технического оснащения ППЭ в соответствие с утверждёнными требованиями |  | В течение 2018- 2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», МОУ Тереньгульский лицей |
| 6.1.15. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: -Тереньгульским филиалом ПАО «Ростелеком»; - ГУЗ Тереньгульская ЦРБ, -МО МВД Россиии «Сенгилеевский» |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.16. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», МОУ Тереньгульский лицей |
| 6.1.17. | Обеспечение работы официального сайта Отдела образования (странички ГИА) |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 6.1.18. | Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение работы официального сайта Отдела образования , сайтов образовательных организаций по поддержке ГИА |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.2. | Организация и сопровождение работы Прямой телефонной линии по вопросам ГИА |  | Сентябрь 2018 года- август 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», |
| 7.3. | Подготовка и реализация плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории МО «Тереньгульский район» в 2019 году |  | Сентябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.4. | Организация участия в web- тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» |  | 1 раз в месяц (четвёртый четверг) | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.5. | Организация участия в консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2017 году |  | 1 раз в месяц (третий четверг) | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.6. | Организация участия в работе муниципального факультатива в помощь классным руководителям и школьным психологам по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  | 1 раз в месяц | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.7. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.8. | Взаимодействие с редакцией газеты «Тереньгульскийе вести» |  | В течение 2018-2019 учебного года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 7.9. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО |  | В течение 2018-2019 учебного года | Образовательные организации |
| 7.10. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в РИА |  | Ноябрь 2018 года- апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.11. | Организация участия в реализации проекта «Я сдам ЕГЭ» |  | Ноябрь 2018 года- Март 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.12. | Организация участия в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов |  | Ноябрь 2018 года, февраль, апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.14. | Подготовка и распространение информационных листовок |  | Январь - апрель 2019 года | Образовательные организации |
| 7.15. | Участие в совещаний руководителей органов управления образованием муниципальных образований, образовательных организаций, пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА |  | Февраль-март 2019 года |  |
| 7.16. | Организация участия в психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» |  | Март - июнь 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.17. | Организация участия учащихся в днях открытых дверей в ОГАУ «ЦОИ и МО» с одновременным проведением «Круглых столов» и встреч с представителями органов управления образованием муниципального и регионального уровней, ректорами и ответственными секретарями приёмных комиссий региональных вузов |  | Март-апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 7.18. | Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации |  | Апрель 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 8. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2019 году |  | Сентябрь 2018- февраль 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 8.2. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году |  | Ноябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 8.3. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля |  | Ноябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 8.4. | Проведение анкетирования выпускников 9, И (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  | Ноябрь 2018 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |
| 8.5. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 (12) классов |  | До 01 января 2019 года | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 8.6. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА |  | До 31 марта 2019 года; за две недели до экзамена | Отдел образования МО «Тереньгульский район», образовательные организации |
| 8.7. | Организация и обеспечение соблюдения установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ |  | В день проведения экзаменов | Отдел образования МО «Тереньгульский район» |